## Sheet1
功能模块 | 子模块 | 功能说明 | 工作量
足底压力检测 | 初始化 | 生成新的检测记录，初始化数据和文件夹，设备通讯初始化。 | 0.5
| 顾客信息录入 | 录入顾客基本信息。 | 1
| 静态检测 | 默认显示实时的压力图形、COP位置和静态评测结果。用户选择“开始采集”后，自动连续采集1秒钟（时长可设置）的数据；采集完成后显示采集结果（压力图形、COP位置和静态评测结果）。如果对检测结果不满意，可重新“开始采集”。 | 2
| 动态检测 | 默认显示实时的压力图形。用户选择“开始采集”后，自动进行步态识别检测。完成一个完整步态后，自动保存步态数据并显示动态检测结果（最值压力图形、COP曲线和动态评测结果），进入下一个步态检测。如果对检测结果不满意，可重新“开始采集”。 | 2
| O型腿评测 | 默认显示摄像头实时预览画面。用户选择“开始”后，自动进行背景识别（此时摄像头前不站人），完成后提示被检测人进入检测区域。用户确认被检测人站姿和位置符合要求，选择“确认”，自动拍照并识别O型腿。如果对检测结果不满意，可重新“开始”。 | 2
| 报告预览打印 | 生成检测报告并显示。可打印报告，默认支持A4纸打印，支持打印预览。如果对报告内容不满意，可回到之前的任意步骤重新检测，回到此界面时，会根据最新的检测结果重新生成报告。 | 4
| 数据存储 | 检测过程产生的顾客信息、分析评测结果和报告内容等，自动保存到本地数据库中；采集的数据、压力图像、照片等自动以文件形式保存到独立的文件夹中，同时将检测报告以pdf格式保存到相同的文件夹中。 | 1
历史查询 | 列表查询 | 查询已完成的检测记录信息。支持按日期、顾客信息查询。查询结果以列表展示，结果较多时可翻页浏览。选中任一记录，可查看详情。 | 1
| 详情查看 | 此模块从列表查询模块进入，根据选择的记录显示该记录的详细信息，包括：顾客信息、静态检测结果、动态检测结果、O型腿评测结果、检测报告等内容。支持检测报告打印。 | 2
用户管理 | 用户账号管理 | 管理员账号登录后，可进行用户的增删改查以及启用、禁用、修改密码等操作。管理员账号只有一个且无法删除。其他用户登录后，只能看到自己的信息，且只允许修改密码，不允许其他操作。 | 2
| 用户登录与注销 | 软件启动后，显示登录框，登录成功后才可使用其他功能。注销后，回到登录框界面。 | 1
其他功能 | 运行参数设置 | 设置软件运行所需的相关参数，比如：静态检测采集数据时长、默认摄像头、默认打印机等等。只允许管理员用户修改参数，其他用户只能查看不能修改。 | 0.5
| 历史数据清理 | 删除指定日期之前的数据，包括数据库中的记录和记录对应的文件夹。只允许管理员用户使用此模块。 | 0.5
| 系统启动与初始化 | 显示启动页并进行必要的初始化操作。 | 0.5
| 软件版本更新 | 检测新版本、下载新版本、更新本地程序文件。 | 2
| 数据上传 | 网络连接畅通时，自动将已完成的检测记录数据和文件上传到云端。优先上传当天的检测记录，历史检测记录按日期从大到小的顺序依次上传。 | 2
工作量合计 |  |  | 24